## Cronograma Físico
CHAMADA PÚBLICA MCT / FINEP / CT-INFRA - PROINFRA - 01/2012
Cronograma Físico
Identificação do Projeto:
(Sigla Proponente/ Executor/ Projeto)
Sub-Projeto: | LIMCET V
META FÍSICA (1) (máximo de 80 caracteres) | ATIVIDADES (2) (máximo de 120 caracteres) | Indicador de Execução (3) (máximo de 100 caracteres) | Duração Prevista (4) |  | Responsável pela Atividade (5)
|  |  | início | término
Readequação da estrutura de Ar Condicionado e elétrica do LCAD da UFBA | Processo de licitação | Licitação | 1 | 2 | Mauro Cirano
Readequação da estrutura de Ar Condicionado e elétrica do LCAD da UFBA | Realização das adequações do ambiente do LCAD da UFBA | Espaço adequado para receber o Sistema de Computação de Alto Desempenho | 2 | 4 | Mauro Cirano
Aquisição do Sistema de Computação de Alto Desempenho | Compra e importação do Sistema de Computação de Alto Desempenho | Recebimento do equipamento | 1 | 8 | Mauro Cirano
Modernização do Laboratório Multiusuário de Pesquisa em Química | Aquisição do ressonância magnética nuclear | Pagamento pela FAPEX e Entrega do Equipamento | 1 | 12 | Frederico Guaré Cruz
Modernização do Laboratório Multiusuário de Pesquisa em Química | Instalação do ressonância magnética nuclear | Equipamentos Instalados e em Funcionamento | 7 | 24 | Frederico Guaré Cruz
(1) Nomear as metas físicas do projeto (Máximo de 80 caracteres)
(2) Descrever, resumidamente, uma ou mais atividades necessárias para atingir cada meta física (Máximo de 60 caracteres)
(3) Definir os indicadores - sempre que possível de caráter quantitativo - que sejam mais adequados para aferir o término da execução de cada atividade considerada, informando quantidade e unidades de medida (Máximo de 100 caracteres)
(4) Indicar os meses de duração no projeto
(5) Indicar o nome do responsável pela atividade dentre os componentes da equipe executora

## Equipe Científica
CHAMADA PÚBLICA MCT / FINEP / CT-INFRA - PROINFRA - 01/2012
Equipe Científica e Executora
Identificação do Projeto: | 0
(Sigla Proponente/ Executor/ Projeto) | 0
Sub-Projeto: | LIMCET V
PESQUISADORES DAS ÁREAS E GRUPOS BENEFICIADOS PELO SUB-PROJETO (*)
NOME (máximo de 80 caracteres) | TITULAÇÃO (1) | Instituição/País/Ano (2) | Área de Atuação/ Especialização (3) | Função no projeto (4) | Classificação CNPq (5)
Giovana Oliveira Silva | Doutor | USP/Brasil/2009 | Análise de Sobrevivência | Pesquisador | ZERO
Maristela Dias | Doutor | UFMG/Brasil/2010 | Análise de Sobrevivência | Pesquisador | ZERO
Leila Denise Alves Ferreira Amorim | Doutor | U. of North Carolina at Chapel Hill /2006 | Bioestatística | Pesquisador | ZERO
Rosemeire Leovigildo Fiaccone | Doutor | Lancaster University/Inglaterra/2006 | Bioestatística | Pesquisador | 2
Maria Luiza dos Santos Corrêa | Doutor | UNICAMP/BRASIL/1997 | Catálise | Pesquisador | ZERO
Arthur Mascarenhas | Doutor | UNICAMP/Brasil/2003 | Catálise e Química Inorgânica | Pesquisador | ZERO
Heloysa M. C. Andrade | Doutor | USP/Brasil/1986 | Catálise e Química Inorgânica | Pesquisador | 2
Jaime Soares Boaventura Filho | Doutor | University of Delaware/USA/1989 | Células a Combustível/Catálise/Polímeros | Pesquisador | ZERO
Daniela Barreiro Claro | Doutor | Université d'Angers/França/2006 | Ciência da Computação / Banco de Dados/Big Data | Pesquisador | ZERO
Alírio Santos de Sá | Doutor | UFBA/Brasil/2011 | Ciência da Computação /Computação Distribuída | Pesquisador | ZERO
Fabíola Gonçalves Pereira Greve | Doutor | Université de Rennes I/França/2002 | Ciência da Computação / Computação Distribuída | Pesquisador | ZERO
Raimundo José de Araújo Macêdo | Doutor | U. of Newcastle upon Tyne/Inglaterra/1994 | Ciência da Computação / Computação Distribuída | Pesquisador | 2
Lais Nascimento Salvador | Doutor | USP/Brasil/2001 | Ciência da Computação / Computação Paralela | Pesquisador | ZERO
Marcos Ennes Barreto | Doutor | UFRGS/Brasil/2010 | Ciência da Computação / Computação Paralela | Pesquisador | ZERO
Vaninha Vieira dos Santos | Doutor | UFPE/Brasil/2008 | Ciência da Computação / Computação Ubíqua/Big Data | Pesquisador | ZERO
Christina von Flach Garcia Chavez | Doutor | PUC-RJ/Brasil/2004 | Ciência da Computação / Engenharia de Software | Pesquisador | ZERO
Eduardo Santana de Almeida | Doutor | UFPE/Brasil/2007 | Ciência da Computação / Engenharia de Software | Pesquisador | 2
Antonio Lopes Apolinário Junior | Doutor | UFRJ/Brasil/2004 | Ciência da Computação / Processamento de Imagens | Pesquisador | ZERO
Luciano Rebouças de Oliveira | Doutor | Universidade de Coimbra/Portugal/2010 | Ciência da Computação / Processamento de Imagens | Pesquisador | ZERO
Gustavo Bittencourt Figueiredo | Doutor | Unicamp/Brasil/2009 | Ciência da Computação / Redes de Computadores | Pesquisador | ZERO
George Marconi de Araújo Lima | Doutor | University of York/Inglaterra/2003 | Ciência da Computação / Sistemas de Tempo Real | Pesquisador | ZERO
Cassio Vinicius Serafim Prazeres | Doutor | USP São Carlos/Brasil/2009 | Ciência da Computação / Sistemas Ubíquos de Serviços | Pesquisador | ZERO
Manoel Gomes de Mendonça Neto | Doutor | U. Maryland at College Park/USA/1997 | Ciência da Computação / Visualização de Dados | Pesquisador | ZERO
Emerson Andrade Salles | Doutor | Université Paris VII /França /1996 | Cinética e Catálise | Pesquisador | ZERO
Maria da Graça Martins Carneiro da Rocha | Doutor | Universite Claude Bernarde Lyon I/ França/1995 | Cinética e Catálise | Pesquisador | ZERO
Maria do Carmo Rangel Santos Varela | Doutor | UNICAMP/Brasil/1991 | Cinética e Catálise | Pesquisador | 2
Soraia Teixeira Brandão | Doutor | UNIVERSIDADE DE MILÃO/ ITÁLIA/1995 | Cinética e Catálise | Pesquisador | ZERO
Adriane Viana do Rosário | Doutor | UFSCAR/Brasil/2002 | Eletroquímica | Pesquisador | ZERO
Valéria Cristina Fernandes | Doutor | UFSCAR/Brasil/2008 | Eletroquímica | Pesquisador | ZERO
Soraia Freaza Lobo | Doutor | UFBA/Brasil/2004 | Ensino da Química | Pesquisador | ZERO
Nelson Rui Ribas Bejarano | Doutor | USP/Brasil/2001 | Ensino de Ciências | Pesquisador | ZERO
Edilson Fortuna Moradillo | Doutor | UFBA/Brasil/2010 | Ensino-Aprendizagem em Química | Pesquisador | ZERO
José Luis de Paula Barros Silva | Doutor | UFBA/Brasil/2004 | Ensino-Aprendizagem em Química | Pesquisador | ZERO
Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida | Doutor | University of Sussex/UK/1993 | Espectroscopia | Pesquisador | ID
Aline Medina dos Santos | Doutor | UFRJ-Brasil/Univer. Paris-Sud XI-França/2009 | Física Atômica e Molecular | Pesquisador | ZERO
Angelo Marconi Maniero | Doutor | UnB/Brasil/2003 | Física Atômica e Molecular | Pesquisador | ZERO
Antonio Moreira Cerqueira Sobrinho | Doutor | UFSCAR/Brasil/2004 | Física Atômica e Molecular | Pesquisador | ZERO
Frederico Vasconcellos Prudente | Doutor | UnB/Brasil/1999 | Física Atômica e Molecular | Pesquisador | 2
José David Mangueira Vianna | Doutor | Univ. Genebra/Suíça/1973 | Física Atômica e Molecular | Pesquisador Visitante | ZERO
Luiz Antônio Vieira Mendes | Doutor | UFF-Brasil/Univer. Paris-Sud XI-França/2010 | Física Atômica e Molecular | Pesquisador | ZERO
Luiz Augusto Carvalho Malbouisson | Doutor | CBPF/Brasil/1985 | Física Atômica e Molecular | Pesquisador | ZERO
Ricardo dos Reis Teixeira Marinho | Doutor | UnB/Brasil/2003 | Física Atômica e Molecular | Pesquisador | 2
Roberto Rivelino de Melo Moreno | Doutor | USP/Brasil/2003 | Física Atômica e Molecular | Pesquisador | 2
Antonio Ferreira da Silva | Doutor | Univ. Linköping/Suécia/1979 | Física da Matéria Condensada | Coordenador | IA
Denis Gilbert Francis David | Doutor | Univ. Caen/França/1979 | Física da Matéria Condensada | Pesquisador | ZERO
Fernando de Brito Mota | Doutor | USP/Brasil/1999 | Física da Matéria Condensada | Pesquisador | 2
Iuri Muniz Pepe | Doutor | Univ. Catholique de Louvain/Belgica/1995 | Física da Matéria Condensada | Pesquisador | 2
Jailton Souza de Almeida | Doutor | Univ. Uppsala/Suécia/2006 | Física da Matéria Condensada | Pesquisador | 2
Marcus Vinicius Santos da Silva | Doutor | UFBA/Brasil/2011 | Física da Matéria Condensada | Pesquisador | ZERO
Ossamu Nakamura | Doutor | UNICAMP/Brasil/1991 | Física da Matéria Condensada | Pesquisador | ZERO
Esdras Santana dos Santos | Doutor | UNESP/Brasil/2003 | Física das Partículas e Campos | Pesquisador | ZERO
Jorge Mário Carvalho Malbouisson | Doutor | USP/Brasil/1996 | Física das Partículas e Campos | Pesquisador | ID
Luciano Melo Abreu | Doutor | CBPF/Brasil/2005 | Física das Partículas e Campos | Pesquisador | ZERO
José Garcia Vivas Miranda | Doutor | Univ. La Coruna/Espanha/2000 | Física Estatística | Pesquisador | 2
Roberto Fernandes Silva Andrade | Doutor | Univ. Regensburg/Alemanha/1981 | Física Estatística | Pesquisador | IC
Suani Tavares Rubim de Pinho | Doutor | USP/Brasil/1998 | Física Estatística | Pesquisador | 2
Isabel Cristina Rigoli | Doutor | USP/Brasil/2005 | Físico-química | Pesquisador | ZERO
Rosangela Regia Lima Vidal | Doutor | UFRN/Brasil/2006 | Físico-química | Pesquisador | ZERO
Amin Bassrei | Doutor | UFBA/1990 | Geofísica Aplicada | Pesquisador | 2
Milton José Porsani | Doutor | UFBA/Brasil/1986 | Geofísica Aplicada | Pesquisador | IA
Olivar Antônio Lima de Lima | Doutor | UFBA/Brasil/1979 | Geofísica Aplicada | Pesquisador | IB
Reynam Pestana | Doutor | UFBA/1988 | Geofísica Aplicada | Pesquisador | 2
Aroldo Misi | Doutor | UFBA/1979 | Geologia | Pesquisador | ID
Johildo Salomão Figueirêdo Barbosa | Doutor | U. Paris/França/1986 | Geologia | Pesquisador | ID
Luiz César Corrêa-Gomes | Doutor | Unicamp/Brasil/2000 | Geologia | Pesquisador | 2
Michael Holz | Doutor | UFRGS/1981 | Geologia | Pesquisador | IC
Simone Cerqueira Cruz | Doutor | UFOP/2004 | Geologia | Pesquisador | 2
Olga Maria Fragueiro Otero | Doutor | UFBA/Brasil/2005 | Geologia e Geoquímica | Pesquisador | ZERO
José Maria Landim Dominguez | Doutor | U. Miami/USA/1987 | Geologia / Oceanografia Geológica | Pesquisador | IA
Antônio Fernando de Souza Queiroz | Doutor | ULP/França/1992 | Geoquímica Ambiental | Pesquisador | DTI A
Olívia Maria Cordeiro de Oliveira | Doutor | UFF/Brasil/2000 | Geoquímica Ambiental / Geoquímica do Petróleo | Pesquisador | DTI A
Ronaldo Montenegro Barbosa | Doutor | USP/Brasil/1989 | Geoquímica e Geotectônica | Pesquisador | ZERO
Thierry Jacques Lemaire | Doutor | Université d Aix Marseille II/França/1990 | Instrumentação em Física | Pesquisador | ZERO
Thierry Corrêa Petit Lobão | Doutor | USP/Brasil/1998 | Matemática / Álgebra | Pesquisador | 2
Edson Alberto Coayla Terán | Doutor | UNICAMP/BRASIL/1999 | Matemática / EDP | Pesquisador | ZERO
Diego Catalano Ferraioli | Doutor | Università di Salerno/Itália/2005 | Matemática / Geometria Diferencial | Pesquisador | ZERO
Samuel Gomes da Silva | Doutor | USP/Brasil/2004 | Matemática / Lógica e Teoria dos Conjuntos | Pesquisador | ZERO
Tertuliano Franco Santos Franco | Doutor | IMPA/Brasil/2011 | Matemática/Probabilidade | Pesquisador | ZERO
Paulo Cesar Rodrigues Pinto Varandas | Doutor | IMPA/Brasil/2007 | Matemática / Sistemas Dinâmicos | Pesquisador | 2
Vilton Jeovan Viana Pinheiro | Doutor | IMPA/Brasil/2000 | Matemática / Sistemas Dinâmicos | Pesquisador | 2
Vitor Domingos Martins de Araújo | Doutor | IMPA/Brasil/1998 | Matemática / Sistemas Dinâmicos | Pesquisador | 2
Marcos Malta dos Santos | Doutor | USP/Brasil/2004 | Materiais / Eletroquímica | Pesquisador | ZERO
Nádia Mamede José | Doutor | UNICAMP/BRASIL/2002 | Materiais / Membranas | Pesquisador | ZERO
Clemente Augusto Souza Tanajura | Doutor | U. Maryland/USA/1996 | Meterologia | Pesquisador | ZERO
Angela Beatriz de Menezes Leal | Doutor | USP/1997 | Mineralogia e Petrologia | Pesquisador | ZERO
Vanessa Hatje | Doutor | Universidade de Sidnei, Austrália/2002 | Oceanografia | Pesquisador | 2
Vera Lúcia Cancio Souza Santos | Doutor | University of Liverpool/Inglaterra/1993 | Oceanografia | Pesquisador | ZERO
Carlos A. D. Lentini | Doutor | U. Miami/USA/2003 | Oceanografia Física | Pesquisador | ZERO
Janini Pereira | Doutor | Universidade de São Paulo/2007 | Oceanografia Física | Pesquisador | ZERO
Mauro Cirano | Doutor | University of New South Wales/Austrália/ 2000 | Oceanografia Física | Pesquisador | 2
Abilio Carlos da Silva Pinto Bittencourt | Mestre | UFBA/1972 | Oceanografia Geológica | Pesquisador | ID
Altair de Jesus Machado | Doutor | UFRGS/1981 | Oceanografia Geológica | Pesquisador | 2
Iracema Reimão | Doutor | UFBA/2003 | Oceanografia Geológica | Pesquisador | 2
Ruy Kenji Papa de Kikuchi | Doutor | UFBA/Brasil/2000 | Oceanografia Geológica | Pesquisador | 2
Zelinda Margarida de Andrade Nery Leão | Doutor | U. Miami/USA/1982 | Oceanografia Geológica | Pesquisador | IC
Manoel Jerônimo Moreira Cruz | Doutor | Universite Pierre & Marie Curie, Paris VI/1989 | Petrologia / Geoquímica Ambiental | Pesquisador | 2
Alailson Falcão Dantas | Doutor | UFBA/Brasil/2005 | Química Analítica | Pesquisador | ZERO
Ana Maria Pinto dos Santos | Doutor | UFBA/Brasil/2006 | Química Analítica | Pesquisador | ZERO
Cláudia Rocha Martins | Doutor | UFBA/Brasil/2000 | Química Analítica | Pesquisador | ZERO
Gisele Olimpio da Rocha | Doutor | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/ Brasil/2003 | Química Analítica | Pesquisador | 2
Jailson Bittencourt de Andrade | Doutor | PUC-RJ/Brasil/1985 | Química Analítica | Pesquisador | IA
Lícia Passos dos Santos Cruz | Doutor | UFBA/Brasil/2007 | Química Analítica | Pesquisador | ZERO
Maria das Graças Andrade Korn | Doutor | USP/Brasil/1996 | Química Analítica | Pesquisador | 2
Neyla Margarida Lopo de Araujo | Doutor | UFBA/Brasil/2007 | Química Analítica | Pesquisador | ZERO
Sérgio Luís Costa Ferreira | Doutor | PUC-RJ/Brasil/1990 | Química Analítica | Pesquisador | IA
Leonardo Sena Gomes Teixeira | Doutor | UFBA/Brasil/2001 | Química Analítica | Pesquisador | ID
Sergio Telles de Oliva | Doutor | UFBA/Brasil/2006 | Química Analítica Ambiental | Pesquisador | ZERO
Pedro Afonso de Paula Pereira | Doutor | UFBA/Brasil/1997 | Química Analítica Ambiental | Pesquisador | ID
Tania Mascarenhas Tavares | Doutor | USP/Brasil/1990 | Química Analítica Ambiental | Pesquisador | ZERO
Maria de Lourdes Botelho Trino | Doutor | UFBA/Brasil/2000 | Química Analítica e Ambiental | Pesquisador | ZERO
Vânia Palmeira Campos | Doutor | UFBA/Brasil/1996 | Química Atmosférica | Pesquisador | ZERO
Renata Galvão de Lima | Doutor | USP/Brasil/2006 | Química Bio-Inorgânica | Pesquisador | ZERO
Luciana Almeida da Silva | Doutor | UFBA/Brasil/2001 | Química de Materiais | Pesquisador | 2
Kleber Queiroz Ferreira | Doutor | USP/Brasil/2004 | Química Inorgânica | Pesquisador | 2
Lílian Maria Tosta Simplício Rodrigues | Doutor | UFBA/Brasil/2009 | Química Inorgânica | Pesquisador | ZERO
Maria da Conceição Marinho Oki | Doutor | UFBS/Brasil/2006 | Química Inorgânica | Pesquisador | ZERO
Zênis Novais Rocha | Doutor | UNESP/Brasil/1995 | Química Inorgânica | Pesquisador | 2
Fábio Gorzoni Doro | Doutor | USP/Brasil/2008 | Química Inorgânica e Materiais | Pesquisador | ZERO
Dirceu Martins | Doutor | USP/Brasil/1996 | Química Orgânica | Pesquisador | ZERO
Elisângela Fabiana Boffo | Doutor | UFSCar/Brasil/2009 | Química Orgânica | Pesquisador | ZERO
Frederico Guaré Cruz | Doutor | USP/Brasil/1991 | Química Orgânica | Pesquisador | ZERO
Jorge Maurício David | Doutor | USP/Brasil/1991 | Química Orgânica | Pesquisador | ID
Martins Dias de Cerqueira | Doutor | UFBA/BRASIL/2009 | Química Orgânica | Pesquisador | ZERO
Maurício Moraes Victor | Doutor | Unicamp/Brasil/2000 | Química Orgânica | Pesquisador | ZERO
Regina Maria Geris dos Santos | Doutor | UFSCar/Brasil/2003 | Química Orgânica | Pesquisador | ZERO
Silvio do Desterro Cunha | Doutor | Unicamp/Brasil/1999 | Química Orgânica | Pesquisador | 2
Wilson Araújo Lopes | Doutor | UFBA/Brasil/2007 | Química Orgânica | Pesquisador | ZERO
Fernando Martins Carvalho | Doutor | University of London/Inglaterra/1982 | Saude Ambiental | Pesquisador | IB
(*) Relacionar, no máximo, 10 pesquisadores de cada área
(1) Informar o último nível obtido (Doutor - Mestre - Especialista - Graduado - 2o Grau - 1o Grau).
(2) Informar a sigla da Instituição, do País e o ano de obtenção da titulação indicada na coluna anterior (máximo de 60 caracteres)
(3) Informar em que área(s) de pesquisa o coordenador/pesquisador atua (Limite 50 caracteres)
(4) Indicar a função no projeto: Coordenador de Subprojeto, Pesquisador, Pesquisador Visitante, Consultor.
(5) Indicar, quando houver, a classificação do pesquisador no CNPq - Níveis IA, IB, IC, ID ou 2

## Equipe Executora
CHAMADA PÚBLICA MCT / FINEP / CT-INFRA - PROINFRA - 01/2012
Equipe Científica e Executora
Identificação do Projeto: | 0
(Sigla Proponente/ Executor/ Projeto) | 0
Sub-Projeto: | LIMCET V
NOME (máximo de 80 caracteres) | CPF (máximo de 11 caracteres) | TITULAÇÃO (1) | Instituição/País/Ano (2) | Área de Atuação/ Especialização (3) | Instituição - Vinculo empregatício (4) | Função no projeto (5) | No Meses (6) (dedicadas ao projeto) | Horas/Semana (7) (dedicadas ao projeto) | Atividades (8)
Antonio Ferreira da Silva | 03079945549 | Doutor | Univ. Linköping/Suécia/1979 | Física da Matéria Condensada | UFBA | Coordenador | 24 | 10 | Coordenador de todas as etapas do Subprojeto LIMCET
Roberto Fernandes Silva Andrade | 08713995553 | Doutor | Univ. Regensburg/Alemanha/1981 | Física Estatística | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Coordenador Geral do LCAD
Clemente Augusto Souza Tanajura | 66419859700 | Doutor | U. Maryland/USA/1996 | Meterologia | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar de todas as etapas de modernização do Laboratório LCAD. Coordenador Geral da REMO
Mauro Cirano | 11715018893 | Doutor | University of New South Wales/Austrália/ 2000 | Oceanografia Física | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar de todas as etapas de modernização do Laboratório LCAD. Coordenador da área de modelagem regional da REMO
Frederico Vasconcellos Prudente | 57361592104 | Doutor | UnB/Brasil/1999 | Física Atômica e Molecular | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar de todas as etapas de modernização do Laboratório LCAD
Roberto Rivelino de Melo Moreno | 49422766591 | Doutor | USP/Brasil/2003 | Física Atômica e Molecular | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar de todas as etapas de modernização do Laboratório LCAD
Jailton Souza de Almeida | 64988392520 | Doutor | Univ. Uppsala/Suécia/2006 | Física da Matéria Condensada | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar de todas as etapas de modernização do Laboratório LCAD
Luciano Melo Abreu | 77627253500 | Doutor | CBPF/Brasil/2005 | Física das Partículas e Campos | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar de todas as etapas de modernização do Laboratório LCAD
Fabíola Gonçalves Pereira Greve | 38934906553 | Doutor | Université de Rennes I/França/2002 | Ciência da Computação / Computação Distribuída | UFBA | Pesquisador | 24 | 4 | Participar de todas as etapas de modernização do Laboratório LCAD
Gustavo Bittencourt Figueiredo | 97976806572 | Doutor | Unicamp/Brasil/2009 | Ciência da Computação / Redes de Computadores | UFBA | Pesquisador | 24 | 4 | Participar de todas as etapas de modernização do Laboratório LCAD
Marcos Ennes Barreto | 78623995012 | Doutor | UFRGS/Brasil/2010 | Ciência da Computação / Computação Paralela | UFBA | Pesquisador | 24 | 4 | Participar de todas as etapas de modernização do Laboratório LCAD
Marcos Malta dos Santos | 13811859838 | Doutor | USP/Brasil/2004 | Físico-química | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar da compra, instalação e operação do difratômero de Raios X (DRX/SAXS)
Maria do Carmo Rangel Santos Varela | 15957586587 | Doutor | UNICAMP/Brasil/1991 | Cinética/Catálise | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar da compra, instalação e operação do analisador de gás com espectrômetro de massa de quadripolo
Renata Galvão de Lima | 26106222878 | Doutor | USP/Brasil/2006 | Química Bio-Inorgânica | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar da compra, instalação e operação do zetasizer e CHNS
Sergio Telles de Oliva | 51360810587 | Doutor | UFBA/Brasil/2006 | Química Analítica e Ambiental | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar da compra, instalação e operação do analisador voltamétrico e sistema de eletroforese capilar
Soraia Teixeira Brandão | 28876946500 | Doutor | UNIVERSIDADE DE MILÃO/ ITÁLIA/1995 | Cinética e Catálise | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar da compra, instalação e operação do ASAP 2020CM
Frederico Guaré Cruz | 81767227891 | Doutor | USP/Brasil/1991 | Química Orgânica | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar da compra, instalação e operação do sistema de ressonância magnética nuclear
Isabel Cristina Rigoli | 14211251880 | Doutor | USP/Brasil/2005 | Físico-química | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar da compra, instalação e operação do sistema de ressonância magnética nuclear e espectrômetro infravermelho
Martins Dias de Cerqueira | 72652152572 | Doutor | UFBA/BRASIL/2009 | Química Orgânica | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar da compra, instalação e operação do sistema de ressonância magnética nuclear
Alexandre Barreto Costa | 54827787549 | Doutor | UFBA/BRASIL/2006 | Geofísca aplicada | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Coordenador Geral do Laboratório Multiusuário de Criogenia
Luiz Rogério Bastos Leal | 39873927549 | Doutor | USP/BRASIL/1998 | Geologia | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar acompanhando a implantação de todas as etapas do projeto
Olga Maria Frageiro Otero | 235765234-67 | Doutor | UFBA/BRASIL/2004 | Geoquímica | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar da aquisição, instalação, calibração dos equipamentos dos laboratórios.
Antonio Expedito Gomes de Azevedo | 02044145553 | Doutor | USA/1981 | Geofísca aplicada | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar da instalação, calibração dos equipamentos.
Doneivan Ferreira | 243985387-87 | Doutor | UNICAMP/BRASIL/2000 | Geologia | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar da aquisição, instalação, calibração dos equipamentos do Laboratório de Preparação de Amostras.
Maria do Rosário Zucchi | 15612493860 | Doutor | USP/BRASIL/2001 | Geofísca aplicada | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar da instalação, calibração e desenvolver rotinas de análises para os equipamentos obtidos.
Roberto Max de Argollo | 00222682515 | Doutor | UFBA/BRASIL/2001 | Geofísca aplicada | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Participar da instalação, calibração e desenvolver rotinas de análises para os equipamentos obtidos.
José Maria Landim Dominguez | 12127558553 | Doutor | U Miami/1987 | Geologia Marinha | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Coordenar as atividades de aquisição e implementação das rotinas dos laboratórios
Antônio Fernando de Souza Queiroz | 37419579768 | Doutor | ULP/França/1992 | Geoquímica Ambiental | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Acompanhamento de compras, licitações e instalação de equipamentos do LAPAG/IGEO
Olívia Maria Cordeiro de Oliveira | 46035427553 | Doutor | UFF/Brasil/2000 | Geoquímica Ambiental / Geoquímica do Petróleo | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Acompanhamento de compras, licitações e instalação de equipamentos do LAPAG/IGEO
Angela Beatriz de Menezes Leal | 28752686515 | Doutor | USP/Brasil/1997 | Mineralogia e Petrologia | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Acompanhamento de compras, licitações e instalação de equipamentos do LAPAG/IGEO
Manoel Jerônimo Moreira Cruz | 06670121504 | Doutor | Universite Pierre & Marie Curie, Paris VI/1989 | Petrologia / Geoquímica Ambiental | UFBA | Pesquisador | 24 | 10 | Acompanhamento de compras, licitações e instalação de equipamentos do LAPAG/IGEO
(1) Informar o último nível obtido (Doutor - Mestre - Especialista - Graduado - 2o Grau - 1o Grau).
(2) Informar a sigla da Instituição, do País e o ano de obtenção da titulação indicada na coluna anterior (máximo de 60 caracteres)
(3) Informar a área que melhor caracteriza a especialização profissional dos membros da equipe do projeto, seja de cunho setorial, tecnológico ou de conhecimento científico (Limite 50 caracteres)
(4) Selecionar a instituição de vínculo empregatício do participante. No caso de pessoal a ser custeado com recursos do convenio ou de outras origens de recursos, informar a instituição na qual virá desempenhar as atividades previstas no projeto
(5) Indicar a função no projeto: Coordenador Geral (executor), Coordenador de Subprojeto, Pesquisador, Pesquisador Visitante, Consultor, Apoio Técnico, Apoio Administrativo.
(6) Número de meses dedicados ao projeto, verificando se os mesmos estão compativeis com os itens de Atividades aos quais o participante está associado.
(7) Informar o número de horas por semana a serem dedicados pelos participantes da equipe do projeto, verificando a compatibilidade com sua alocaçao no item Atividade.
(8) Indicar a Atividade sob a responsabilidade do participante do projeto.

## Equip Nacional
CHAMADA PÚBLICA MCT / FINEP / CT-INFRA - PROINFRA - 01/2012
Equipamentos Nacional
Identificação do Projeto: | 0
(Sigla Proponente/ Executor/ Projeto) | 0
Projeto: | LIMCET V
DESCRIÇÃO (máximo de 100 caracteres / descrição) | FINALIDADE (máximo de 150 caracteres / descrição) | DESTINAÇÃO (Sigla do Proponente ou Executor) | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
Valor Total de Material e Equipamento Nacional |  |  |  |  | 0

## Serv Pessoa Juridica
CHAMADA PÚBLICA MCT / FINEP / CT-INFRA - PROINFRA - 01/2012
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Identificação do Projeto: | 0
(Sigla Proponente/ Executor/ Projeto) | 0
Projeto: | LIMCET V
DESCRIÇÃO (máximo de 100 caracteres / descrição) | FINALIDADE (máximo de 150 caracteres / descrição) | DESTINAÇÃO (Sigla do Proponente ou Executor) | PERÍODO | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
Total de Outros Serviços de Terceiros/ Pessoa Jurídica | [5 empty] | 286391.969
Taxa de administração da FAPEX | Pagamento à FAPEX para administrar o projeto (valor 3%) | FAPEX | 24 meses | 1 | 86391.969 | 86391.969
Adequação da estrutura de ar–condicionado e elétrica do LCAD da UFBA | Adequação do ambiente para receber o Sistema de Computação de Alto Desempenho | LCAD-UFBA | 4 meses | 1 | 200000 | 200000

## Serv Pessoa Física
CHAMADA PÚBLICA MCT / FINEP / CT-INFRA - PROINFRA - 01/2012
Outros Servicos de Terceiros/ Pessoa Física
Identificação do Projeto: | 0
(Sigla Proponente/ Executor/ Projeto) | 0
Projeto: | LIMCET V
DESCRIÇÃO (máximo de 100 caracteres / descrição) | FINALIDADE (máximo de 150 caracteres / descrição) | DESTINAÇÃO (Sigla do Proponente ou Executor) | PERÍODO | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
Total de Outros Serviços de Terceiros/ Pessoa Física

## Obras e Instalações
CHAMADA PÚBLICA MCT / FINEP / CT-INFRA - PROINFRA - 01/2012
Obras e Instalações
Identificação do Projeto: | 0
(Sigla Proponente/ Executor/ Projeto) | 0
Projeto: | LIMCET V
DESCRIÇÃO (máximo de 100 caracteres / descrição) | FINALIDADE (máximo de 150 caracteres / descrição) | DESTINAÇÃO (Sigla do Proponente ou Executor) | PERÍODO | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
Valor Total de Obras e Instalações | [5 empty] | 0

## Equip Importado
CHAMADA PÚBLICA MCT / FINEP / CT-INFRA - PROINFRA - 01/2012
Equipamentos/Materiais Importados Permanentes
Identificação do Projeto: | 0
(Sigla Proponente/ Executor/ Projeto) | 0
Projeto: | LIMCET V
DESCRIÇÃO (máximo de 100 caracteres / descrição) | FINALIDADE (máximo de 150 caracteres / descrição) | DESTINAÇÃO (Sigla do Proponente ou Executor) | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Dolar | Euro | Dolar Usado | Euro Usado
Valor Total de Equipamento/ Material Permanente Importado |  |  |  |  | 2330202 |  |  | Dia 07/12/2012 | Dia 07/12/2012
Sistema de Computação de Alto Desempenho, MODELO - GSD 320 O2. | Plataforma multi-usuário para atender as demandas dos grupos de pesquisa do LIMF, tais como a REMO, responsável nacional por previsões oceânicas | LCAD-UFBA | 1 | 1870222 | 1870222 | 857900 |  | 2.18 | 2.6822
Ressonância Magnética Nuclear (RMN) | Determinação estrutural das substâncias orgânicas | LAMPEQ/IQ-UFBA | 1 | 459980 | 459980 | 211000

## Desp Importação
CHAMADA PÚBLICA MCT / FINEP / CT-INFRA - PROINFRA - 01/2012
Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Juridica - Despesas Acessórias com Importação
Identificação do Projeto: | 0
(Sigla Proponente/ Executor/ Projeto) | 0
Projeto: | LIMCET V
DESCRIÇÃO (máximo de 100 caracteres / descrição) | FINALIDADE (máximo de 150 caracteres / descrição) | PERÍODO | Valor (R$)
Valor Total de Despesas Acessórias com Importação |  |  | 349530.3
Despesas de importação do sistema de computação de alto desempenho, MODELO - GSD 320 O2. | Pagamento de despesas com a importação do sistema de computação de alto desempenho, MODELO - GSD 320 O2. | 6 meses | 280533.3
Despesa de importação do espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) | Pagamento das despesas de importação do espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) | 6 meses | 68997

## Resumo dos Itens
CHAMADA PÚBLICA MCT / FINEP / CT-INFRA - PROINFRA - 01/2012
Resumo dos Itens
Identificação do Projeto: | 0
(Sigla Proponente/ Executor/ Projeto) | 0
Projeto: | LIMCET V
Item | Valor (R$) | Valor Total (R$)
Outros Serviços de Terceiros/ Pessoa Física |  | 0
Outros Serviços de Terceiros/ Pessoa Jurídica | 286391.969
Despesas Acessórias com Importação | 349530.3
Total de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídicas |  | 635922.269
Obras e Instalações |  | 0
Equipamentos e Material Permanente Nacional | 0
Equipamentos e Material Permanente Importado | 2330202
Total de Equipamentos e Material Permanente |  | 2330202
| Total Geral | 2966124.269